附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 省级金融发展专项资金--完善金融体系奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | 实施  单位 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年 初  预算数 | | 全 年  预算数 | 全 年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 2,000 | | 1,947.70 | 1,947.70 | 10 | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — |  | | — | | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 鼓励和促进各类金融机构在我省新设总部机构、子公司以及区域总部、后缓中心和专营中心，进一步完善全省金融机构服务体系，弥补金融短板，提升支农支小服务质量。 | | | | | 充分发挥财政资金杠杆作用，进一步完善我省金融机构服务体系，优化金融服务环境,弥补金融短板，引导地方各级人民政府、金融机构及社会资金支持金融产业发展，有效引导金融服务实体经济。 | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 绩  效  指  标 | 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | 新设政府性融资担保公司（个） | | ≥12 | 8 | | 5 | | 3.33 | 因疫情影响，部分县市区财政压力较大，导致部分政府性融资担保公司注册资本金未落实到位。 |
| 新设资管公司、村镇银行、县级银行机构  家数（个） | | ≥4 | 4 | | 5 | | 5 |  |
| 质量  指标 | | 新设政府性融资担保公司实收注册资本 | | ≥1亿元/家 | 2.26 | | 5 | | 5 |  |
| 审核程序符合相关政策规定的奖励资金与获奖资金总额比值（百分比） | | ≥95% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 奖补对象准确率（百分比） | | ≥95% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 奖补标准合规率（百分比） | | ≥95% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 时效  指标 | | 专项资金拨付到位时效性 | | 6月30日前 | 8月31日前 | | 10 | | 6.67 | 部分市县财政  延期拨付资金 |
| 成本  指标 | | 新设政府性融资担保公司奖励实收资本  或运营资金 | | 1%（≤200万元/家） | 1%（≤200  万元/家） | | 3 | | 3 |  |
| 新设银行机构奖励资金 | | 20-600万/家 | 20-600万/家 | | 3 | | 3 |  |
| 对市州政府配套奖励资金比例 | | 50% | 50% | | 4 | | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | | 新设政府性融资担保公司对单户担保金额500万元及以下的小微企业和“三农”主体收取的担保费率（百分比） | | ≤1% | ≤1% | | 5 | | 5 |  |
| 新设政府性融资担保公司对对单户担保金额500万元以上的小微企业和“三农”主体收取的担保费率（百分比） | | ≤1.5% | ≤1.5% | | 5 | | 5 |  |
| 社会效  益指标 | | 奖补资金覆盖面（百分比） | | ≥85% | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 生态效  益指标 | | 加快推进生态文明建设 | | 效果良好 | 效果良好 | | 5 | | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | | 对国家及社会群众带来的后续影响 | | 为国家及社会群众  带来深远的影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 | | 5 | | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 奖补对象满意度指标（百分比） | | ≥85% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 受益企业满意度指标（百分比） | | ≥85% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 省级金融发展专项资金--多层次资本市场构建补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | 实施  单位 | | | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年 初  预算数 | | 全 年  预算数 | | 全 年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | 9,500 | | 11,730.76（含2020年1-4月符合申报条件的补助项目资金） | | 11,730.76 | | 10 | 100% | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  | |  | | — |  | | — | | | |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — |  | | — | | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — |  | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 降低企业上市、挂牌融资的成本，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性；促进区域性股权交易市场更好地为我省中小微企业提供融资综合服务，促进我省多层次资本市场发展；缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题。 | | | | | | 提升直接融资比重，拓宽企业融资渠道，推动我省资本市场发展。 | | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | 新增申报上市材料企业家数（个） | | | | 5—10家 | | | 10 | | 2 | 2 |  |
| 数量  指标 | | 湖南股交所新增挂牌企业家数（个） | | | | ≥120 | | | 220 | | 2 | 2 |  |
| 新三板挂牌融资企业家数（个） | | | | ≥2家 | | | 5 | | 2 | 2 |  |
| 中小微企业金融信息综合服务平台新增合作县域（个） | | | | ≥20个县 | | | 21 | | 2 | 2 |  |
| 中小微企业金融信息综合服务平台合作银行（个） | | | | ≥5家银行 | | | 8 | | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | | 服务平台功能建设支持“省县两级财政信贷风险补偿机制”、“财银保”后台运营管理 | | | | 完成 | | | 完成 | | 6 | 6 |  |
| 奖补对像准确率（百分比） | | | | ≥95% | | | 100% | | 7 | 7 |  |
| 奖补标准合规率（百分比） | | | | ≥95% | | | 100% | | 7 | 7 |  |
| 时效  指标 | | 专项资金拨付到位时效性 | | | | 6月30日前 | | | 8月31日前 | | 10 | 6.67 | 部分市县财政延期拨付 |
| 成本  指标 | | 新增境内外上市公司补助资金 | | | | ≤300万元/家 | | | 200万/家 | | 3 | 3 |  |
| 绩  效  指  标 | 产出指标  (50分) | 成本  指标 | | 新三板挂牌融资企业补助资金 | | | | ≤30万元/家 | | | 50万/家 | | 3 | 1 | 个别指标设置不够合理 |
| 湖南股交所股改挂牌企业补助资金 | | | | ≤30万元/家 | | | 30万/家 | | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | | 新三板挂牌企业实现融资额 | | | | ≥1亿元 | | | 3亿元 | | 5 | 5 |  |
| 区域性股权市场为企业实现融资额  （不含股权质押融资） | | | | ≥20亿元 | | | 20.31亿元 | | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | | 奖补资金覆盖面（百分比） | | | | ≥90% | | | 100% | | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | | 加快推进生态文明建设 | | | | 效果良好 | | | 效果良好 | | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | | 中小微企业金融信息综合服务平台推广支持覆盖全省51个贫困县和10个湘赣边区县 | | | | 完成 | | | 完成 | | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 奖补对象满意度指标（百分比） | | | | ≥90% | | | 100% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | 94.67 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 省级金融发展专项资金--民营和小微企业贷款风险补偿资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | | 实施  单位 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年 初  预算数 | | 全 年  预算数 | 全 年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | 29,080 | | 12,888.43 | 12,888.43 | | 10 | 100% | | 10 | | | |
| 其中：当年财  政拨款 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 推动银行机构向符合国家产业政策，省委、省政府重点部署领域的小微企业加大贷款投放力度，争取小微企业信贷总量较上年有所增加；进一步完善银担合作模式，建立健全融资担保业务风险分担机制；有效激发小额贷款公司经营活力，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，提高小额贷款公司风险管控水平。 | | | | | 引导银行机构、小额贷款公司加大小微企业信贷投放力度，扩大小微企业贷款投放总量，提高小微企业贷款增速，为小微企业发展融资提供良好的政策环境。完善银担合作模式，建立健全融资担保业务风险分担机制。优化小额贷款公司发展环境，有效激发小额贷款公司经营活力，促进我省小额贷款公司规范健康发展。 | | | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 绩  效  指  标 | 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | 小微企业贷款同比增加的银行机构数（个） | | | ≥16家 | | | 178 | | 3 | 3 |  |
| 融资担保公司在保余额（亿元） | | | ≥800亿元 | | | 1,225.24亿元 | | 3 | 3 |  |
| 列入风险补偿的A级小额贷款公司数量（个） | | | ≥40家 | | | 52家 | | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | | 审核程序符合相关政策规定的补偿资金与获偿资金总额比值（百分比） | | | ≥95% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 中小微企业和“三农”在保余额占比（百分比） | | | ≥80% | | | 94% | | 5 | 5 |  |
| 奖补对象准确率（百分比） | | | ≥95% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 奖补标准合规率（百分比） | | | ≥95% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | | 专项资金拨付到位时效性 | | | 9月30日前 | | | 8月31日前 | | 10 | 7 | 部分市县财政延期拨付资金 |
| 成本  指标 | | 风险补偿专项资金用于A级小额贷款公司比例（百分比） | | | ≥60% | | | 87.35% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 小微企业贷款增量计提标准 | | | ≤2‰ | | | 1.17‰ | | 2.5 | 2.5 |  |
| 合作担保公司上年度融资担保代偿率≤3% | | | 省财政承担10% | | | 省财政承担10% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 合作担保公司上年度融资担保代偿率在3%-5%以内 | | | 省财政承担5% | | | 省财政承担5% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 绩  效  指  标 | 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | | 小微企业贷款增速（百分比） | | | ≥6% | | | 26.12% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 政府性融资担保公司对单户担保金额500万元及以下的小微企业和“三农”主体收取的担保费率（百分比） | | | ≤1% | | | ≤1% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 500万元以上的小微企业和“三农”主体收取的担保费率（百分比） | | | ≤1.5% | | | ≤1.5% | | 2.5 | 2.5 |  |
| 小额贷款公司涉农、小微及创业贷款余额 | | | ≥150亿元 | | | 170.59亿元 | | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | | 列入风险补偿的小额贷款公司发生非法吸收公众存款、集资诈骗或暴力收贷等严重违法违规行为的起数 | | | 0 | | | 0 | | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | | 加快推进生态文明建设 | | | 效果良好 | | | 效果良好 | | 5 | 4 |  |
| 可持续影响  指标 | | 小微企业平均不良贷款率（百分比） | | | ≤3% | | | 2.3% | | 2 | 2 |  |
| 融资担保代偿率（百分比） | | | ≤5% | | | 2.57% | | 2 | 2 |  |
| 小额贷款公司风险补偿专项资金在全省14个市州的覆盖率（百分比） | | | 80% | | | 100% | | 1 | 1 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 领取补偿资金的机构对获偿资金的满意度（百分比） | | | ≥80% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 小微企业满意度指标（百分比） | | | ≥80% | | | 100% | | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 省级金融发展专项资金--融资创新考评奖励资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | | 实施  单位 | 湖南省地方金融监督管理局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年 初  预算数 | | 全 年  预算数 | 全 年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 10 | 100% | | 10 | | | |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 鼓励金融机构和监管部门加大融资创新力度，加快完善产业金融服务体系，优化金融资源配置，助推实体经济和金融改革发展，提高金融管理水平。 | | | | | 推动金融机构进行融资创新，激励更多金融机构研发新产品，提供个性化、定制化产品服务，重点加大对重点产业链和产业项目以及薄弱领域、薄弱环节的资金支持力度。 | | | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 绩  效  指  标 | 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | 创新项目被国家或省级报道推荐的机构家数（个） | | | ≥10 | | | 12 | | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | | 保险资金投资涉及基础设施、棚户区改造、城镇化建设、战略性新兴产业、化解政府债务、医疗健康养老等产业等项目比例（百分比） | | | ≥50% | | | 75.3% | | 5 | 5 |  |
| 中小微企业融资创新金融产品（百分比） | | | ≥50% | | | 55% | | 5 | 5 |  |
| 奖补对象准确率（百分比） | | | ≥95% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 奖补标准合规率（百分比） | | | ≥95% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | | 专项资金拨付到位时效性 | | | 9月30日前 | | | 11月30日前 | | 10 | 6.67 | 部分市县财政延期拨付 |
| 成本  指标 | | 单个奖励金融机构奖励金额 | | | 50万-300万 | | | 10万-500万 | | 10 | 8 | 个别指标设置不严谨 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | | 社会融资规模增量 | | | ≥5,000亿元 | | | 10,779亿 | | 5 | 5 |  |
| 险资入湘落地总金额 | | | ≥40亿元 | | | 78.41亿元 | | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | | 保险资金项目平均年限 | | | ≥5年 | | | 8.5年 | | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | | 加快推进生态文明建设 | | | 效果良好 | | | 效果良好 | | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | | 银行机构不良贷款率（百分比） | | | ≤3% | | | 1.35% | | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度（百分比） | | | ≥85% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 受益企业满意度指标（百分比） | | | ≥85% | | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 94.67 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：